|  |
| --- |
| Описание: Грачевский МР (герб) на снопе  **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |

15.03.2023 №147 п

с.Грачевка

О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования Грачевский район Оренбургской области от 14.11.2018 № 638-п

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области от 17.08.2015 № 535-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грачевского района Оренбургской области», от 15.08.2018 № 472-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Грачевского района Оренбургской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Грачевский район Оренбургской области, п о с т а н о в л я ю:

1. В постановление администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области от 14.11.2018 № 638-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Грачевского района» (с изменениями) внести следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года, и подлежит размещению на официальном информационном сайте администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области и на сайте www.право-грачевка.рф.

Глава района Д.В.Филатов

Разослано: Бахметьевой С.В., финансовый отдел, отдел экономики, организационно-правовой и кадровой работы, Счетная палата, управление культуры и архивного дела, атаману ГХКО Стальмакову В.В.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению  администрации района  15.03.2023 № 147 п |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие культуры Грачёвского района»

(далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

1. Стратегические приоритеты развития муниципальной программы

Культура как самостоятельная отрасль по своей структуре неоднородна и включает в себя библиотечное, клубное, музейное обслуживание и дополнительное образование в сфере культуры.

Реализацию конституционного права жителей на участие в культурной жизни, на доступ к культурным ценностям обеспечивают общедоступные учреждения культуры.

Грачёвский район обладает большим культурным потенциалом. Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни района. Библиотеки, музей, учреждения клубного типа, школы искусств выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций его членов.

Муниципальная сеть отрасли представлена 3 учреждениями культуры и 1 детская школа искусства, в том числе: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Грачевского района» (в состав входят: 1-Центр народной культуры и досуга «Русь», 12-СДК, 6-СК), муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Грачёвского района» (в состав которой входят: 1-центральная районная библиотека, 1-центральная районная детская библиотека и 15 сельских филиалов), муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Грачевского района, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Народный музей Грачевского района»

По мере возрастания роли культуры в обществе она перестает быть просто одной из форм удовлетворения потребностей. Выход культуры на уровень, когда она становится активным участником социально-экономических процессов, требует определенных усилий.

По инициативе Президента с 1 сентября 2021 года в России стартовала новая культурная программа «Пушкинская карта», которая направленна на культурное просвещение молодежи в возрасте от 14 до 22 лет.В данной программе участвуют Централизованная клубная система, Централизованная библиотечная система и Районный краеведческий музей, молодые люди приобретают электронные билеты на спектакли, концерты, музейные часы и библиотечные мероприятия.

На основании Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г.№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», достигается уровень средней заработной платы в соответствующем регионе работников учреждений культуры и педагогических работникам дополнительного образования.

Дальнейшему процессу развития культуры, вовлечению в культурную деятельность подрастающего поколения препятствуют следующие проблемы:

- наблюдается значительное расхождение между высоким уровнем содержания деятельности сферы культуры и состоянием материально-технической оснащенности учреждений, которая ухудшается из года в год. Здания изношены в результате многолетнего использования, требуют капитального ремонта, выделения финансовых средств на капитальный ремонт;

- недостаточность ресурсной базы учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, кадровый дефицит, слабо выраженная преемственность поколений в педагогической среде.

Наиболее эффективным методом решения накопившихся в сфере культуры проблем является программно-целевой метод, позволяющий обеспечить комплексный подход к творческому и культурному развитию общества, личности, повысить участие населения в культурной жизни района.

Реализация муниципальной программы будет способствовать:

-улучшению качества предоставляемых образовательных услуг в сфере культуры путем совершенствования материально-технической базы учреждений дополнительного образования;

-увеличению разнообразия и привлекательности услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями культуры, а также укреплению материально-технической базы учреждений;

В целях повышения престижа профессии работника культуры и формирования кадрового потенциала учреждений культуры одной из основных задач муниципальной программы является повышение заработной платы работников и доведение ее до утвержденного уровня.

Для динамичного развития народного творчества, культурно-досуговой и концертной деятельности необходимо уделять большое внимание укреплению материально-технической базы клубных учреждений. Материально-техническая оснащенность учреждений культуры не соответствует современным стандартам, информационным и культурным запросам населения района. Необходимо укрепление ресурсного обеспечения учреждений культуры: приобретение транспорта, современных методических пособий, сценических костюмов, реквизита, оснащение новым звуковым и световым оборудованием, компьютерной техники и видеопроекторами.

В целях улучшения условий предоставления услуг по осуществлению библиотечного обслуживания населения района требуется выполнить текущий и капитальный ремонт помещений библиотек, модернизацию компьютерного оборудования, приобрести новую литературу.

Отсутствие системной и комплексной поддержки, которую может обеспечить программа, снизит востребованность в учреждениях культуры и дополнительного образования, что в долгосрочной перспективе приведёт к негативным социальным последствиям, проявляющимся в снижении уровня общественной нравственности и культуры.

Приоритеты и цели реализации муниципальной программы будет осуществляться в соответствии со следующими концепциями:

реализация целей и задач государственной культурной политики, предусмотренных Основами государственной культурной политики и Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года;

продвижение статуса культуры как национального приоритета;

создание позитивного имиджа Оренбургской области, Грачевского района и использование культурного потенциала района в интересах межрегионального сотрудничества;

обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;

создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации художественного образования и культурного досуга;

осуществление мер, направленных на повышение социального статуса семьи как общественного института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм;

усиление присутствия учреждений культуры в цифровой среде, использование возможностей сети «Интернет» для презентации достижений культуры, искусства и народного творчества;

разработка и реализация комплекса мер, направленных на сохранение культурного наследия района;

модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

совершенствование системы подготовки кадров и их социального обеспечения, а также системы художественного образования;

продвижение талантливой молодежи в сфере искусства, в том числе посредством создания новых творческих коллективов и проектов;

поддержка добровольческих движений в сфере культуры и сохранения историко-культурного наследия народов Российской Федерации.

Основные направления развития сферы культуры и искусства района:

1) реализация совместно с органами местного самоуправления единой культурной политики, направленной на сохранение, создание и распространение культурных ценностей, развитие всех форм художественного творчества и участие творческих коллективов района в культурной жизни Оренбургской области и Российской Федерации;

2) организация досуга, обеспечение жителей района услугами организаций культуры (проведение культурно-массовых мероприятий, организация работы клубных формирований и т.д.);

3) максимально эффективное распределение финансовых и трудовых ресурсов для обеспечения деятельности учреждений культуры и искусства с целью организации досуга населения района, развития самодеятельного народного творчества;

4) укрепление материально-технической базы учреждений;

5) сохранение и пополнение в интересах настоящих и будущих поколений музейных и библиотечных фондов, создание на базе библиотек центров информирования и просвещения населения. Сохранение историко-культурного наследия народа:

6) подбор и обучение специалистов сферы культуры и искусства, повышение престижа профессий отрасли.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации программы могут быть выделены риски ее реализации:

- правовые риски, связанные с изменением федерального, регионального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы. Это может привести к увеличению сроков или изменению условий реализации мероприятий программы. Минимизировать такие риски возможно путем привлечения специалистов структурных подразделений администрации района к обсуждению и согласованию мероприятий данной программы;

- финансовые риски, связанные с недостаточным бюджетным финансированием расходов на отрасль, его сокращением или нарушением сроков, что может повлечь прекращение реализации ряда программных мероприятий. Ограничением может быть ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов и определение приоритетов для первоочередного финансирования с учетом реалий;

- экономические риски, связанные с инфляцией, возникновением бюджетного дефицита, низкой инвестиционной привлекательностью сферы культуры и могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий программы, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры и объектов культурного наследия. Снижение таких рисков возможно путем повышения инвестиционной привлекательности и экономического стимулирования, эффективности взаимодействия заинтересованных сторон;

- минимизировать административные риски возможно путем обеспечения эффективной координации и системности в реализации мероприятий программы, проведения мониторинга и публикации отчетов о ходе выполнения предусмотренных пунктов. Риски данной группы могут быть связаны с низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, нарушением планируемых сроков реализации программы, невыполнением ее цели и задач.

Муниципальная программа имеет связи с национальными целями развития и направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года.

«Возможности для самореализации и развития талантов», определенной Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

1. Паспорт муниципальной программы

Паспорт муниципальной программы представлен в приложении к муниципальной программе.

|  |
| --- |
| Приложение  к муниципальной программе «Развитие культуры Грачевского района» |

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие культуры Грачевского района»

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Бахметьева Светлана Владимировна - заместитель главы администрации по социальным вопросам |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района |
| Период реализации муниципальной программы | 2023-2030 годы |
| Цель (цели) муниципальной программы | Усиление роли культуры, искусства, литературы, дополнительного образования в духовно- нравственном воспитании личности, в формировании потенциала устойчивого развития района |
| Направления (подпрограммы) | - |
| Показатели муниципальной программы | 1. Количество организаций культуры получивших современное оборудование; 2. Увеличение числа посещений культурных мероприятий, в том числе:   Число посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях;  Число посещений библиотек;  Число посещений музеев;  Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств.   1. Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры; 2. Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности; 3. Уровень соотношения средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности); 4. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования (не менее); 5. Количество учащихся детских школ искусств; 6. Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в детских школах искусств за счет бюджетных средств, от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств; 7. Количество участников клубных формирований; 8. Пополнение предметов фондов музея; 9. Выдача документов из фондов библиотек района (книговыдача); 10. Уровень соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности); 11. Количество объектов культуры; 12. Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры (не менее); 13. Доля казаков, охваченных военно-патриотической и культурно-массовой работой от общей численности казаков на территории Грачевского района; 14. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:   клубами и учреждениями клубного типа;  библиотеками. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе по годам реализации | 524 615,0 тыс. рублей, в том числе:  2023 год – 67 808,0 тыс. рублей,  2024 год – 64 696,8 тыс. рублей,  2025 год – 65 351,7 тыс. рублей,  2026 год – 65 351,7 тыс. рублей,  2027 год – 65 351,7 тыс. рублей,  2028 год – 65 351,7 тыс. рублей,  2029 год – 65 351,7 тыс. рублей,  2030 год – 65 351,7 тыс. рублей. |
| Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации | 1. Возможности для самореализации и развития талантов/ Показатель: «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года»/ Показатель: «Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций»/ Показатель: «Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтёрских (добровольческих) организаций, до 15 процентов». |
| Связь с иными муниципальными программами Грачевского района | - |

2. Значения показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значения показателей | | | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система | Связь с иными программами Грачевского района |
| 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель: Усиление роли культуры, искусства, литературы, дополнительного образования в духовно- нравственном воспитании личности, в формировании потенциала устойчивого развития района. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество организаций культуры получивших современное оборудование | Единица | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | Х | Х |
| 2 | Увеличение числа посещений культурных мероприятий, в том числе: | Тысяча посещений | 255,4 | 275,4 | 297,1 | - | - | - | - | - | - | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | АИС «Статистическая отчетность отрасли» | Х |
| 2.1 | Число посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях | - | 109,8 | 117,4 | 125,6 | - | - | - | - | - | - | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | АИС «Статистическая отчетность отрасли» | Х |
| 2.2 | Число посещений библиотек | - | 136,1 | 148,4 | 161,7 | - | - | - | - | - | - | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | АИС «Статистическая отчетность отрасли» | Х |
| 2.3 | Число посещений музеев | - | 8,9 | 9,0 | 9,1 | - | - | - | - | - | - | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | АИС «Статистическая отчетность отрасли» | Х |
| 2.4 | Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств | - | 0,6 | 0,6 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | АИС «Статистическая отчетность отрасли» | Х |
| 3 | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | Единица | 27 | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | Х | Х |
| 4 | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности | Единица | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтёрских (добровольческих) организаций, до 15 процентов. | Х | Х |
| **5** | Уровень соотношения средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) | Процент | 104,2 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Х | Х | Х |
| 6 | Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования (не менее) | Человек | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Х | Х | Х |
| 7 | Количество учащихся детских школ искусств | Человек | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Х | Х | Х |
| 8 | Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в детских школах искусств за счет бюджетных средств, от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств. | Процент | 95,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Х | Х | Х |
| 9 | Количество участников клубных формирований | Человек | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Х | Х | Х |
| 10 | Пополнение предметов фондов музея | Единица | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Х | Х | Х |
| 11 | Выдача документов из фондов библиотек района (книговыдача) | Тысяча экземпляров | 184,0 | 184,0 | 184,0 | 184,0 | 184,0 | 184,0 | 184,0 | 184,0 | 184,0 | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Х | Х | Х |
| 12 | Уровень соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) | Процент | 90,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Х | Х | Х |
| 13 | Количество объектов культуры | Единица | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Х | Х | Х |
| 14 | Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры (не менее) | Человек | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 70,3 | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Х | Х | Х |
| 15 | Доля казаков, охваченных военно-патриотической и культурно-массовой работой от общей численности казаков на территории Грачевского района | Процент | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Х | Х | Х |
| 16 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | клубами и учреждениями клубного типа | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Х | Х | Х |
| 16.2 | библиотеками | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Х | Х | Х |

3. Задачи, планируемые в рамках структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1. | Мероприятия в рамках регионального проекта «Культурная среда» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района. | | Срок реализации:  Год начала: 2023  Год окончания: 2024 | |
| 1.1 | Задача 1  Создание условий для привлечения посетителей в учреждения культуры, в том числе путем оснащения организаций культуры современным оборудованием | Рост числа посетителей учреждений культурно-досугового типа, библиотек, музея и детской школы искусств | | Количество организаций культуры получивших современное оборудование;  Увеличение числа посещений культурных мероприятий, в том числе:  Число посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях.  Число посещений библиотек.  Число посещений музеев.  Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств. |
| 2 | Мероприятия в рамках регионального проекта «Творческие люди» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района. | | | Срок реализации:  Год начала: 2023  Год окончания: 2024 |
| 2.1 | Задача 1  Создание условий для реализации творческого потенциала района | Поддержка творческих проектов и инициатив, способствующих самореализации населения, поддержка талантливых детей и молодежи, обеспечение отрасли квалификационными кадрами и развитие волонтерских движений | | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.  Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности |
| **3.1.** | **Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства»** | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района. | | Срок реализации:  Год начала:2023 | |
| 3.1.1. | Задача 1 Создание условий для получения качественного дополнительного образования в области культуры и искусства, развития молодых талантов | Обеспечение гарантии доступности и качества услуг учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры. | | Уровень соотношения средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности;  Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования (не менее);  Количество учащихся детских школ искусств;  Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в детских школах искусств за счет бюджетных средств, от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств. |
| **4.1** | **Комплекс процессных мероприятий 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности. Поддержка народного творчества»** | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района. | | | Срок реализации:  Год начала:2023 | - |
| 4.1.1 | Задача 1 Создание условий для развития культуры, сохранения и популяризации историко-культурного наследия Грачевского района. | Создание благоприятных условия для улучшения культурно-досугового обслуживания населения. | | Уровень соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности);   Количество участников клубных формирований. |
| **5.1** | **Комплекс процессных мероприятий 3 «Развитие музейного дела»** | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района. | | | Срок реализации:  Год начала:2023 |
| 5.1.1 | Задача 1 Сохранение и развитие деятельности музея, изучение и популяризация историко-культурного наследия Грачёвского района | Обеспечение доступа для граждан к музейным предметам и музейным коллекциям. | | Уровень соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности);  Пополнение предметов фондов музея. |
| **6.1** | **Комплекс процессных мероприятий 4 «Развитие библиотечного дела»** | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района. | | | Срок реализации:  Год начала:2023 |
| 6.1.1 | Задача 1 Организация библиотечного обслуживания, повышение доступности и качества библиотечных услуг. | Обеспечение доступности библиотечных учреждений для всех социальных групп населения района. | | Уровень соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности);  Выдача документов из фондов библиотек района (книгавыдача). |
| **7.1** | **Комплекс процессных мероприятий 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Грачевского района»** | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района. | | | Срок реализации:  Год начала:2023 |
| 7.1.1 | Задача 1 Создание организационно-технических, информационных, нормативно-правовых, кадровых, методических и иных условий для реализации муниципальной программы. | Повышение качества управления процессами развития сферы культуры и искусства. | | Уровень соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности);  Количество объектов культуры;  Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры (не менее);  Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:  клубными учреждениями;  библиотеками. |
| **8.1** | **Комплекс процессных мероприятий 6 «Поддержка и развитие казачьих обществ на территории Грачевского района»** | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района. | | | Срок реализации:  Год начала:2023 |
| 8.1.1 | Задача 1 Создание условий для привлечения членов казачьих обществ в мероприятия, проводимые на территории Грачевского района. | Участие казаков в решении вопросов местного значения при реализации уставных функций и полномочий согласно законодательству Российской Федерации  Духовно-нравственное, военно-патриотическое воспитание молодежи, возрождение принципов общегражданского патриотизма, верного служения Отечеству. | | Доля казаков, охваченных военно-патриотической и культурно-массовой работой от общей численности казаков на территории Грачевского района |

4. Перечень мероприятий (результатов), направленных на реализацию задач структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | | | Связь с иными муниципальными программами Грачевского района |
| 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Мероприятия в рамках регионального проекта «Культурная среда» | | | | | | | | | | | | | Х |
| Задача 1 Создание условий для привлечения посетителей в учреждения культуры, в том числе путем оснащения организаций культуры современным оборудованием | | | | | | | | | | | | | Х |
| 1.1 | Результат  «Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами» | Значение результата рассчитывается нарастающим итогом. В 2022 году учреждение оснащено  музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. | Единица | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | Х |
| 1.2 | Результат  «Обеспечены музыкальными инструментами учреждения культуры» | Значение результата рассчитывается нарастающим итогом. В 2019 году учреждение обеспечено музыкальными инструментами. | Единица | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | Х |
|  | Мероприятия в рамках регионального проекта «Творческие люди» | | | | | | | | | | | | Х |
|  | Задача 2 Создание условий для реализации творческого потенциала района | | | | | | | | | | | | Х |
| 2.1 | Результат  «Переподготовка и повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры» | Обеспечено участие в образовательных мероприятиях | Человек | 27 | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | Х |
| 2.2 | Результат  «Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации» | Обеспечена организация проведения мероприятий с участием волонтеров культуры. | Человек | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - | Х |
| **Комплекс процессных мероприятий 1«Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства»** | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 Создание условий для получения качественного дополнительного образования в области культуры и искусства, развития молодых талантов | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие (результат)  «Обеспечено оказание услуг муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств» | Количество человеко- часов | Чел-час | 14121,2 | 14291,28 | 14291,28 | 14291,28 | 14291,28 | 14291,28 | 14291,28 | 14291,28 | 14291,28 | Х |
| **Комплекс процессных мероприятий 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности. Поддержка народного творчества»** | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 Создание условий для развития культуры, сохранения и популяризации историко-культурного наследия Грачевского района. | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат)  «Обеспечено оказание услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» | Количество клубных формирований | Единица | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | Х |
| 2 | Мероприятие (результат)  «Проведены мероприятия от общего количества запланированных мероприятий» | Финансовое обеспечение, организация проведения конкурсов (фестивалей), мероприятий и мотивацию работников | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Х |
| 3 | Мероприятие (результат)  «Исполнены требования пожарной безопасности в клубной системе» | Проведены ремонтные, противоаварийные, противопожарные мероприятия в клубной системе | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Х |
| **Комплекс процессных мероприятий 3 «Развитие музейного дела»** | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 Сохранение и развитие деятельности музея, изучение и популяризация историко-культурного наследия Грачёвского района | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие (результат)  «Обеспечено оказание услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций» | Число посетителей | Человек | 8900 | 9000 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | Х |
| 2 | Мероприятие (результат)  «Исполнены требования пожарной безопасности в музее». | Проведены ремонтные, противоаварийные, противопожарные мероприятия в музее» | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Х |
| **Комплекс процессных мероприятий 4 «Развитие библиотечного дела»** | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 Организация библиотечного обслуживания, повышение доступности и качества библиотечных услуг. | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие (результат)  «Обеспечено оказание услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки» | Количество посещений | Единица | 98159 | 97550 | 98050 | 98630 | 98630 | 98630 | 98630 | 98630 | 98630 | Х |
| 2 | Мероприятие (результат)  «Обеспечены библиотечные учреждения культуры периодическими изданиями» | Обеспечена организация проведения конкурсов, курсов повышения квалификации и мотивации работников, подписка | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х |
| 3 | Мероприятие (результат) «Исполнены требования пожарной безопасности в библиотеках района» | Проведены ремонтные, противоаварийные, противопожарные мероприятия в районных библиотеках | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Х |
| **Комплекс процессных мероприятий 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Развитие культуры Грачевского района»** | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 Создание организационно-технических, информационных, нормативно-правовых, кадровых, методических и иных условий для реализации муниципальной программы. | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование деятельности управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района» | Обеспечено содержание управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района. | Условная единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х |
| 2 | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование казенного учреждения, подведомственного управлению культуры и архивного дела администрации Грачевского района» | Обеспечено содержание казенного учреждения, подведомственного управлению культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Условная единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х |
| **Комплекс процессных мероприятий 6 «Поддержка и развитие казачьих обществ на территории Грачевского района»** | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 Создание условий для привлечения членов казачьих обществ в мероприятия, проводимые на территории Грачевского района. | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие (результат) «Проведены культурно-массовые мероприятия с привлечением членов казачьего общества» | Обеспечена поддержка казачьего общества | Единица | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Х |

5.Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Код бюджетной классификации | | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | | Связь с иными программами Грачевского района |
| ГРБС | ЦСР | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа **«Развитие культуры Грачевского района»** | всего, в том числе | Х | Х | **67 808,0** | **64 696,8** | **65351,7** | **65351,7** | **65351,7** | **65351,7** | **65351,7** | **65351,7** | **524 615,0** | Х |
| Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | 281 | 0800000000 | 67 808,0 | 64 696,8 | 65351,7 | 65351,7 | 65351,7 | 65351,7 | 65351,7 | 65351,7 | 524 615,0 | Х |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий1  **«Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства»** | всего, в том числе | Х | **0840100000** | **6 995,0** | **6 250,0** | **6 600,0** | **6 600,0** | **6 600,0** | **6 600,0** | **6 600,0** | **6 600,0** | **52 845,0** | Х |
| Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | 281 | 0840121010 | 6 995,0 | 6 250,0 | 6 600,0 | 6 600,0 | 6 600,0 | 6 600,0 | 6 600,0 | 6 600,0 | 52 845,0 |  |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий2  **«Развитие культурно-досуговой деятельности. Поддержка народного творчества»** | всего, в том числе | Х | **0840200000** | **27 871,6** | **26 869,1** | **26 969,1** | **26 969,1** | **26 969,1** | **26 969,1** | **26 969,1** | **26 969,1** | **216 555,3** | Х |
| Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | 281 | 0840220150 | 27 411,6 | 26 809,1 | 26 909,1 | 26 909,1 | 26 909,1 | 26 909,1 | 26 909,1 | 26 909,1 | 215 675,3 | Х |
| 0840221020 | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 650,0 | Х |
| 0840223010 | 160,0 | 10, | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 230,0 | Х |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий3  **«Развитие музейного дела»** | всего, в том числе | Х | **0840300000** | **2796,0** | **1 650,0** | **1 760,0** | **1 760,0** | **1 760,0** | **1 760,0** | **1 760,0** | **1 760,0** | **15 006,0** | Х |
| Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | 281 | 0840320030 | 2 446,0 | 1 650,0 | 1 760,0 | 1 760,0 | 1 760,0 | 1 760,0 | 1 760,0 | 1 760,0 | 14 656,0 | Х |
| 0840323010 | 350,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,0 | Х |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий 4  **«Развитие библиотечного дела»** | всего, в том числе | Х | **0840400000** | **15 788,4** | **15 708,6** | **15 708,6** | **15 708,6** | **15 708,6** | **15 708,6** | **15 708,6** | **15 708,6** | **125 748,6** | Х |
| Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | 281 | 0840420160 | 15 388,4 | 15 408,6 | 15 408,6 | 15 408,6 | 15 408,6 | 15 408,6 | 15 408,6 | 15 408,6 | 123 248,6 | Х |
| 0840422030 | 380,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2480,0 | Х |
| 0840423010 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | Х |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий 5  **«Обеспечение реализации программы «Развитие культуры Грачевского района»** | всего, в том числе | Х | **0840500000** | **14 347,0** | **14 209,1** | **14 304,0** | **14 304,0** | **14 304,0** | **14 304,0** | **14 304,0** | **14 304,0** | **114 380,1** | Х |
| Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | 281 | 0840510020 | 2749,5 | 2780,2 | 2780,2 | 2780,2 | 2780,2 | 2780,2 | 2780,2 | 2780,2 | 22 210,9 | Х |
|  | 0840526010 | 11597,5 | 11428,9 | 11523,8 | 11523,8 | 11523,8 | 11523,8 | 11523,8 | 11523,8 | 92 169,2 | Х |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий 6  **«Поддержка и развитие казачьих обществ на территории Грачевского района»** | всего, в том числе | Х | **0840600000** | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **80,0** | Х |
| Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | 281 | 0840620180 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 80,0 | Х |

5.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств федерального и областного бюджетов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | | Связь с иными муниципальными программами |
| **2023**  **год** | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Муниципальная программа**  **«Развитие культуры Грачевского района»** | всего, в том числе: | **67 808,0** | **64 696,8** | **65 351,7** | **65 351,7** | **65 351,7** | **65 351,7** | **65 351,7** | **65 351,7** | **524 615,0** | Х |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| местный бюджет | 67808,0 | 64696,8 | 65351,7 | 65351,7 | 65351,7 | 65351,7 | 65351,7 | 65351,7 | 524614,8 | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 1  **«Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства»** | всего, в том числе: | **6995,0** | **6250,0** | **6600,0** | **6600,0** | **6600,0** | **6600,0** | **6600,0** | **6600,0** | **52 845,0** | Х |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| местный бюджет | 6995,0 | 6250,0 | 6600,0 | 6600,0 | 6600,0 | 6600,0 | 6600,0 | 6600,0 | 52 845,0 | Х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий 2  **«Развитие культурно-досуговой деятельности. Поддержка народного творчества»** | всего, в том числе: | **27871,6** | **26869,1** | **26969,1** | **26969,1** | **26969,1** | **26969,1** | **26969,1** | **26969,1** | **216 555,3** | Х |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| местный бюджет | 27871,6 | 26869,1 | 26969,1 | 26969,1 | 26969,1 | 26969,1 | 26969,1 | 26969,1 | 216 555,3 | Х |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий 3  **«Развитие музейного дела»** | всего, в том числе: | **2796,0** | **1650,0** | **1760,0** | **1760,0** | **1760,0** | **1760,0** | **1760,0** | **1760,0** | **15006,0** | Х |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| местный бюджет | 2796,0 | 1650,0 | 1760,0 | 1760,0 | 1760,0 | 1760,0 | 1760,0 | 1760,0 | 15006,0 | Х |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий 4  **«Развитие библиотечного дела»** | всего, в том числе: | **15 788,4** | **15 708,6** | **15 708,6** | **15 708,6** | **15 708,6** | **15 708,6** | **15 708,6** | **15 708,6** | **125 748,6** | Х |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| местный бюджет | 15 788,4 | 15 708,6 | 15 708,6 | 15 708,6 | 15 708,6 | 15 708,6 | 15 708,6 | 15 708,6 | 125 748,6 | Х |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий 5  **«Обеспечение реализации программы «Развитие культуры Грачевского района»** | всего, в том числе: | **14 347,0** | **14 209,1** | **14 304,0** | **14 304,0** | **14 304,0** | **14 304,0** | **14 304,0** | **14 304,0** | **114 380,1** | Х |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| местный бюджет | 14 347,0 | 14 209,1 | 14 304,0 | 14 304,0 | 14 304,0 | 14 304,0 | 14 304,0 | 14 304,0 | 114 380,1 | Х |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий 6  **«Поддержка и развитие казачьих обществ на территории Грачевского района»** | всего, в том числе: | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **80,0** | Х |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 80,0 | Х |

6. Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы и результатов структурных элементов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (результат) | Уровень показателя/ источник результата | Единица измерения показателя (результата) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Источник данных | Срок представления годовой отчетной информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество организаций культуры получивших современное оборудование | РП | Единица | Фактическое значение показателя определяется исходя из фактического количества организаций культуры, получивших современное оборудование, нарастающим итогом, начиная с 2019 года | - | Периодическая отчетность | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Отчет о достижении значений показателей и результатов. | до 12 числа месяца, следующего за отчетным годом |
| 2 | Увеличение числа посещений культурных мероприятий, в том числе: | РП | Тысяча посещений | A+B+C+D | 1. Число посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях 2. Число посещений библиотек 3. Число посещений музеев 4. Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств | Статистическая отчетность, форма  №7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа».  Приказ Росстата от 18.10.2021 №713;  Статистическая отчетность, форма №6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке».  Приказ Росстата от 18.10.2021 №713;  Статистическая отчетность, форма №8-НК «Сведения о деятельности музея». Приказ Росстата от 22.09.2022 № 647;  Периодическая отчетность | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Статистическая форма;  Форма межведомственного мониторинга «1- Культура», АИС «Статистическая отчетность отрасли» | до 12 числа месяца, следующего за отчетным годом |
| 2.1 | Число посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях | РП | - | Фактическое значение показателя определяется на основе данных форм государственного статистического наблюдения. | - | Статистическая отчетность, форма  №7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа».  Приказ Росстата от 18.10.2021 №713 | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Статистическая форма;  АИС «Статистическая отчетность отрасли» | 15 февраля года, следующего за отчетным годом |
| 2.2 | Число посещений библиотек | РП | - | Фактическое значение показателя определяется на основе данных форм государственного статистического наблюдения. | - | Статистическая отчетность, форма №6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке».  Приказ Росстата от 18.10.2021 №713 | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Статистическая форма;  АИС «Статистическая отчетность отрасли» | 15 февраля года, следующего за отчетным годом |
| 2.3 | Число посещений музеев | РП | - | Фактическое значение показателя определяется на основе данных форм государственного статистического наблюдения. | - | Статистическая отчетность, форма №8-НК «Сведения о деятельности музея». Приказ Росстата от 22.09.2022 № 647 | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Статистическая форма;  АИС «Статистическая отчетность отрасли» | 15 февраля года, следующего за отчетным годом |
| 2.4 | Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств | РП | - | Фактическое значение показателя определяется по фактическому числу посещений культурных мероприятий | - | Периодическая отчетность | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Форма межведомственного мониторинга «1- Культура», АИС «Статистическая отчетность отрасли» | до 12 числа месяца, следующего за отчетным годом |
| 3 | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | РП | Единица | Фактическое значение показателя определяется исходя из фактического количества специалистов прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | - | Периодическая отчетность | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Данные подведомственных учреждений культуры | до 12 числа месяца, следующего за отчетным годом |
| 4 | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности | РП | Единица | Фактическое значение показателя определяется исходя из количества человек зарегистрированных в базе данных «Волонтеры культуры» | - | Периодическая отчетность | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Реестровые записи ЕИС (https://dobro.ru) | до 12 числа месяца, следующего за отчетным годом |
| 5 | Уровень соотношения средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) |  | Процент | Фактическое значение показателя определяется на основе данных [формы](consultantplus://offline/ref=7FC389C370A33EE466A6D9DE1A781C417743507B4119F098D99190261E4C154704E3C45EAE1F0CA37C51107D24957201D9FC680A5C750348iD30D) федерального статистического наблюдения.  Показатель (результат) рассчитывается по следующей формуле:  A / B x 100 %, где: | A - размер среднемесячной заработной платы работников образования Оренбургской области за отчетный период (рублей);  B - размер среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), определяется в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Оренбургской области, утвержденным постановлением Правительства Оренбургской области. | Статистическая отчетность, форма ЗП-образования «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала»  Приказ Росстата от 26.12.2022 № 980 | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Статистическая форма | на 10 день после отчетного года |
| 6 | Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования (не менее) |  | Человек | Фактическое значение показателя определяется на основе данных [формы](consultantplus://offline/ref=7FC389C370A33EE466A6D9DE1A781C417743507B4119F098D99190261E4C154704E3C45EAE1F0CA37C51107D24957201D9FC680A5C750348iD30D) федерального статистического наблюдения. | - | Статистическая отчетность, форма ЗП-образования «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала»  Приказ Росстата от 26.12.2022 № 980 | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Статистическая форма | на 10 день после отчетного года |
| 7 | Количество учащихся детских школ искусств |  | Человек | Фактическое значение показателя определяется на основе данных [формы](consultantplus://offline/ref=7FC389C370A33EE466A6D9DE1A781C417743507B4119F098D99190261E4C154704E3C45EAE1F0CA37C51107D24957201D9FC680A5C750348iD30D) федерального статистического наблюдения. | - | Статистическая отчетность, форма 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств»  Приказ Росстата от 02.06.2021 № 298 | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Статистическая форма | До 5 октября отчетного года |
| 8 | Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в детских школах искусств за счет бюджетных средств, от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств. |  | Процент | N1 /N2\*100 | http://fs.nashaucheba.ru/tw_files2/urls_2/326/d-325536/325536_html_58344a95.gif - количество обучающихся, осваивающих предпрофессиональные программы http://fs.nashaucheba.ru/tw_files2/urls_2/326/d-325536/325536_html_m7911b83b.gif - общее количество обучающихся | Периодическая отчетность | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Данные подведомственного учреждения | до 12 числа месяца, следующего за отчетным годом |
| 9 | Количество участников клубных формирований |  | Человек | Фактическое значение показателя определяется на основе данных форм государственного статистического наблюдения. | - | Статистическая отчетность, форма  №7-НК «Сведение об организации культурно-досугового типа».  Приказ Росстата от 18.10.2021 № 713 | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Статистическая форма | 15 февраля года, следующего за отчетным годом |
| 10 | Пополнение предметов фондов музея |  | Единица | Фактическое значение показателя определяется на основе данных форм государственного статистического наблюдения. | - | Статистическая отчетность, форма №8-НК «Сведение о деятельности музея». Приказ Росстата от 22.09.2022 № 647 | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Статистическая форма | 15 февраля года, следующего за отчетным годом |
| 11 | Выдача документов из фондов библиотек района (книговыдача) |  | Единица | Фактическое значение показателя определяется на основе данных форм государственного статистического наблюдения. | - | Статистическая отчетность, форма №8-НК «Сведение об общедоступной (публичной) библиотеке».  Приказ Росстата от 18.10.2021 №713 | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Статистическая форма | 15 февраля года, следующего за отчетным годом |
| 12 | Уровень соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) |  | Процент | A / B x 100 % | A - размер среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры Оренбургской области за отчетный период (рублей;  B - размер среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), определяется в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Оренбургской области, утвержденным постановлением Правительства Оренбургской области. | Статистическая форма отчетности ЗП –культура «**Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала»**  **Приказ** Росстата от 26.12.2022 N 980 | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Статистическая форма | на 10 день после отчетного года |
| 13 | Количество объектов культуры |  | Единица | Фактическое значение показателя определяется фактическим количеством действующих объектов культуры | - | Периодическая отчетность | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Информация по показателям эффективности деятельности управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района | до 5 апреля следующего за отчетным годом |
| 14 | Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры (не менее) |  | Человек | Фактическое значение показателя определяется на основе данных [формы](consultantplus://offline/ref=7FC389C370A33EE466A6D9DE1A781C417743507B4119F098D99190261E4C154704E3C45EAE1F0CA37C51107D24957201D9FC680A5C750348iD30D) федерального статистического наблюдения. | - | Статистическая форма отчетности ЗП –культура «**Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала»**  **Приказ** Росстата от 26.12.2022 N 980 | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Статистическая форма | на 10 день после отчетного года |
| 15 | Доля казаков, охваченных военно-патриотической и культурно-массовой работой от общей численности казаков на территории Грачевского района |  | Процент | B/C x 100 | B- количество казаков, участвовавших в военно-патриотической и культурно-массовой работе;  С-общее число членов казачьего общества. | Периодическая отчетность | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Данные атамана ГХКО | не позднее 15 марта следующего за отчетным годом |
| 16 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | клубами и учреждениями клубного типа | ИМ | Процент | КДУф/КДУ норм\*100% | КДУф-фактическое количество клубов и учреждений клубного типа, единиц;  КДУнорм-требуемое количество клубов и учреждений клубного типа в соответствии с утвержденным нормативом, единиц. | Периодическая отчетность | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Информация по показателям эффективности деятельности управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района | до 5 апреля следующего за отчетным годом |
| 16.2 | библиотеками | ИМ | Процент | (КБ+0,09\*ОВО+КДУб/ББКнорм)\*100% | КБ-общее число библиотек-филиалов на конец отчетного года, единиц (значение из Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Министерства России, графа 1 строка 11);  ОВО-число отделов внестационарного обслуживания (библиотечных пунктов) единиц (значение из Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Министерства России, графа 17 строка 11);  КДУб-число учреждений культурно-досугового типа, занимающихся библиотечной деятельностью, единиц (значение из Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Министерства России, графа 23 строка 01);  ББКнорм-требуемое количество общедоступных библиотек в соответствии с утвержденным нормативом, единиц. | Периодическая отчетность | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Информация по показателям эффективности деятельности управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района | до 5 апреля следующего за отчетным годом |
| 17 | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | РП | Единица | Фактическое значение результата определяется исходя из фактического количества образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами нарастающим итогом, начиная с 2019 года | - | Периодическая отчетность | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Отчет о достижении значений показателей и результатов. | до 12 числа месяца, следующего за отчетным годом |
| 18 | Обеспечены музыкальными инструментами учреждения культуры | РП | Единица | Фактическое значение результата определяется исходя из фактического количества учреждений культуры, обеспеченных музыкальными инструментами нарастающим итогом, начиная с 2019 года | - | Периодическая отчетность | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Отчет о достижении значений показателей и результатов. | до 12 числа месяца, следующего за отчетным годом |
| 19 | Переподготовка и повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | РП | Человек | Фактическое значение результата определяется фактическим количеством человек из числа творческих и управленческих кадров в сфере культуры, прошедших переподготовку и повышение квалификации | - | Периодическая отчетность | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Данные подведомственных учреждений культуры | до 12 числа месяца, следующего за отчетным годом |
| 20 | Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации | РП | Человек | Фактическое значение результата определяется исходя из количества человек зарегистрированных в базе данных «Волонтеры культуры» | - | Периодическая отчетность | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Реестровые записи ЕИС (https://dobro.ru) | до 12 числа месяца, следующего за отчетным годом |
| 21 | Обеспечено оказание услуг муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств | ИМ | Человеко-часов | Фактическое значение результата определяется согласно данным отчетов о выполнении муниципального задания | - | Периодическая отчетность | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Отчет о выполнении муниципального задания | Не позднее 10 января года, следующего за отчетным |
| 22 | Обеспечено оказание услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | ИМ | Единица | Фактическое значение результата определяется согласно данным отчетов о выполнении муниципального задания | - | Периодическая отчетность | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Отчет о выполнении муниципального задания | Не позднее 10 января года, следующего за отчетным |
| 23 | Проведены мероприятия от общего количества запланированных мероприятий | ИМ | Процент | В/М\*100 | В- количество проведенных мероприятий  М- число запланированных мероприятий. | Периодическая отчетность | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Отчет учреждения о достижении значений результатов предоставления субсидии на иные цели | До 15 января года, следующего за отчетным |
| 24 | Исполнены требования пожарной безопасности в клубной системе | ИМ | Процент | Ф/П\*100 | Ф- фактически проведенные мероприятия  П- число запланированных мероприятий. | Периодическая отчетность | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Отчет учреждения о достижении значений результатов предоставления субсидии на иные цели | До 15 января года, следующего за отчетным |
| 25 | Обеспечено оказание услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций | ИМ | Человек | Фактическое значение результата определяется согласно данным отчетов о выполнении муниципального задания | - | Периодическая отчетность | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Отчет о выполнении муниципального задания | Не позднее 10 января года, следующего за отчетным |
| 26 | Исполнены требования пожарной безопасности в музее | ИМ | Процент | Ф/П\*100 | Ф- фактически проведенные мероприятия  П- число запланированных мероприятий. | Периодическая отчетность | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Отчет учреждения о достижении значений результатов предоставления субсидии на иные цели | До 15 января года, следующего за отчетным |
| 27 | Обеспечено оказание услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки | ИМ | Единица | Фактическое значение результата определяется согласно данным отчетов о выполнении муниципального задания | - | Периодическая отчетность | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Отчет о выполнении муниципального задания | Не позднее 10 января года, следующего за отчетным |
| 28 | Обеспечены библиотечные учреждения культуры периодическими изданиями | ИМ | Единица | Значение результата определяется фактическим количеством библиотечных учреждений культуры обеспеченных периодическими изданиями | - | Периодическая отчетность | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Отчет учреждения о достижении значений результатов предоставления субсидии на иные цели | До 15 января года, следующего за отчетным |
| 29 | Исполнены требования пожарной безопасности в библиотеках района | ИМ | Процент | Ф/П\*100 | Ф- фактически проведенные мероприятия  П- число запланированных мероприятий. | Периодическая отчетность | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Отчет учреждения о достижении значений результатов предоставления субсидии на иные цели | До 15 января года, следующего за отчетным |
| 30 | Обеспечено функционирование деятельности управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района | ИМ | Условная единица | Значение результата определяется количеством органов местного самоуправления в сфере культуры | - | - | - | - | На 31 декабря отчетного года |
| 31 | Обеспечено функционирование казенного учреждения, подведомственного управлению культуры и архивного дела администрации Грачевского района | ИМ | Условная единица | Значение результата определяется количеством казенных учреждений, подведомственных управлению культуры и архивного дела администрации Грачевского района | - | - | - | - | На 31 декабря отчетного года |
| 30 | Проведены культурно-массовые мероприятия с привлечением членов казачьего общества | ИМ | Единица | Значение результата определяется фактическим количеством проведенных районных мероприятий с привлечением членов казачьего общества | - | Периодическая отчетность | Управление культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Отчет учреждения о достижении значений результатов предоставления субсидии на иные цели | До 15 января года, следующего за отчетным |

7. План реализации муниципальной программы на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Единица измерения | Плановое значение результата | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации района) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мероприятия в рамках регионального проекта «Культурная среда» | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | Создание условий для привлечения посетителей в учреждения культуры, в том числе путем оснащения организаций культуры современным оборудованием | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1 | Результат: «Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами» | Единица | 1 | Х | Начальник Управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района Спиридонов С.В. |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о достижении значений показателей и результатов» за 3, 6, 9, 12 месяцев» | Х | Х | до 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Начальник Управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района Спиридонов  С.В. |
| 1.1.1.2 | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о выполнении дорожной карты за 6, 9, 12 месяцев» | Х | Х | до 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
| 1.1.2 | Результат: «Обеспечены музыкальными инструментами учреждения культуры» | Единица | 1 | Х | Начальник Управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района Спиридонов С.В. |
| 1.1.2.1 | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о достижении значений показателей и результатов за 3, 6, 9, 12 месяцев» | Х | Х | до 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Начальник Управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района Спиридонов С.В. |
| 1.1.2.2 | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о выполнении дорожной карты за 6, 9, 12 месяцев» | Х | Х | до 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Мероприятия в рамках регионального проекта «Творческие люди» | Х | Х | Х | Х |
| 2.1 | Создание условий для реализации творческого потенциала района | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1 | Результат: «Переподготовка и повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры» | Человек | 27 | Х | Начальник Управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района Спиридонов С.В. |
| 2.1.1.1 | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о достижении значений показателей и результатов за 3, 6, 9, 12 месяцев» | Х | Х | до 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Начальник Управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района Спиридонов С.В. |
| 2.1.1.2 | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о выполнении дорожной карты за 6, 9, 12 месяцев» | Х | Х | до 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Начальник Управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района Спиридонов С.В. |
| 2.2.1 | Результат: «Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации» | Человек | 20 | Х | Начальник Управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района Спиридонов С.В. |
| 2.2.1.1 | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о достижении значений показателей и результатов за 3, 6, 9, 12 месяцев» | Х | Х | до 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Начальник Управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района Спиридонов С.В. |
| 2.2.1.2 | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о выполнении дорожной карты за 6, 9, 12 месяцев» | Х | Х | до 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
| 3 | **Комплекс процессных мероприятий 1«Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства»** | Х | Х | Х | Х |
| 3.1 | Создание условий для получения качественного дополнительного образования в области культуры и искусства, развития молодых талантов | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1 | Мероприятие (результат): «Обеспечено оказание услуг муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств» | Человеко-час | 14291,28 | Х | Начальник Управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района Спиридонов С.В. |
| 3.1.1.1 | Контрольная точка: «Утвержден приказ управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района «Об утверждении муниципального задания» | Х | Х | до 20.01.2023 | Начальник Управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района Спиридонов С.В. |
| Контрольная точка: «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг» | Х | Х | до 20.01.2023 | Начальник Управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района Спиридонов С.В. |
| 3.1.1.2 | Контрольная точка: «Услуга оказана» | Х | Х | 31.12.2023 | Директор МБУ ДО ДШИ Кузьмина О.И. |
| 3.1.1.3 | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания» | Х | Х | Ежеквартально до 5 числа, следующего за отчетным кварталом, годовой отчет-не позднее 10 января года, следующего за отчетным, предварительный отчет не позднее 10 декабря отчетного года | Директор МБУ ДО ДШИ Кузьмина О.И. |
| 4 | **Комплекс процессных мероприятий 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности. Поддержка народного творчества»** | Х | Х | Х | Х |
| 4.1 | Создание условий для развития культуры, сохранения и популяризации историко-культурного наследия Грачевского района. | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.1 | Мероприятие (результат): «Обеспечено оказание услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» | Единица | 122 | Х | Начальник Управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района Спиридонов С.В. |
| 4.1.1.1 | Контрольная точка: «Утвержден приказ управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района «Об утверждении муниципального задания» | Х | Х | до 20.01.2023 | Начальник Управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района Спиридонов С.В. |
| 4.1.1.2 | Контрольная точка: «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг» | Х | Х | до 20.01.2023 | Начальник Управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района Спиридонов С.В. |
| 4.1.1.3 | Контрольная точка: «Услуга оказана» | Х | Х | 31.12.2023 | Директор МБУК ЦКС Рахматулин М.М |
| 4.1.1.4 | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания» | Х | Х | Ежеквартально до 5 числа, следующего за отчетным кварталом, годовой отчет-не позднее 10 января года, следующего за отчетным, предварительный отчет не позднее 10 декабря отчетного года | Директор МБУК ЦКС Рахматулин М.М |
| 4.1.2 | Мероприятие (результат): «Проведены мероприятия от общего количества запланированных мероприятий». | Процент | 100 | Х | Начальник Управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района Спиридонов С.В. |
| 4.1.2.1 | Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении из бюджета МО Грачевский район подведомственным учреждениям субсидии на иные цели» | Х | Х | 09.01.2023 | Начальник Управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района Спиридонов С.В. |
| 4.1.2.2 | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о расходах субсидии на иные цели» | Х | Х | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годовой до 15 января года, следующего за отчетным годом | Директор МБУК ЦКС Рахматулин М.М |
| 4.1.2.3 | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии» | Х | Х | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годовой до 15 января года, следующего за отчетным годом | Директор МБУК ЦКС Рахматулин М.М |
| 4.1.3 | Мероприятие (результат): «Исполнены требования пожарной безопасности» | Процент | 100 | Х | Начальник Управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района Спиридонов С.В. |
| 4.1.3.1 | Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении из бюджета МО Грачевский район подведомственным учреждениям субсидии на иные цели» | Х | Х | 09.01.2023 | Начальник Управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района Спиридонов С.В. |
| 4.1.3.2 | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о расходах субсидии на иные цели» | Х | Х | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годовой до 15 января года, следующего за отчетным годом | Директор МБУК ЦКС Рахматулин М.М |
| 4.1.3.3 | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии» | Х | Х | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годовой до 15 января года, следующего за отчетным годом | Директор МБУК ЦКС Рахматулин М.М |
| 5 | **Комплекс процессных мероприятий 3 «Развитие музейного дела»** | Х | Х | Х | Х |
| 5.1 | Сохранение и развитие деятельности музея, изучение и популяризация историко-культурного наследия Грачёвского района | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.1 | Мероприятие (результат): «Обеспечено оказание услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций» | Человек | 9000 | Х | Начальник Управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района Спиридонов С.В. |
| 5.1.1.1 | Контрольная точка: «Утвержден приказ управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района «Об утверждении муниципального задания» | Х | Х | до 20.01.2023 | Начальник Управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района Спиридонов С.В. |
| 5.1.1.2 | Контрольная точка: «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг» | Х | Х | до 20.01.2023 | Начальник Управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района Спиридонов С.В. |
| 5.1.1.3 | Контрольная точка: «Услуга оказана» | Х | Х | 31.12.2023 | Директор МБУК «Народный музей Грачевского района» Лукина В.А. |
| 5.1.1.4 | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания» | Х | Х | Ежеквартально до 5 числа, следующего за отчетным кварталом, годовой отчет-не позднее 10 января года, следующего за отчетным, предварительный отчет не позднее 10 декабря отчетного года | Директор МБУК «Народный музей Грачевского района» Лукина В.А. |
| 5.1.2 | Мероприятие (результат): «Исполнены требования пожарной безопасности» | Процент | 100 | Х | Начальник Управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района Спиридонов С.В. |
| 5.1.2.1 | Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении из бюджета МО Грачевский район подведомственным учреждениям субсидии на иные цели» | Х | Х | 09.01.2023 | Начальник Управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района Спиридонов С.В. |
| 5.1.2.2 | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о расходах субсидии на иные цели» | Х | Х | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годовой до 15 января года, следующего за отчетным годом | Директор МБУК «Народный музей Грачевского района» Лукина В.А. |
| 5.1.2.3 | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии» | Х | Х | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годовой до 15 января года, следующего за отчетным годом | Директор МБУК «Народный музей Грачевского района» Лукина В.А. |
| 6 | **Комплекс процессных мероприятий 4 «Развитие библиотечного дела»** | Х | Х | Х | Х |
| 6.1 | Организация библиотечного обслуживания, повышение доступности и качества библиотечных услуг | Х | Х | Х | Х |
| 6.1.1 | Мероприятие (результат): «Обеспечено оказание услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки» | Единица | 97550 | Х | Начальник Управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района Спиридонов С.В. |
| 6.1.1.1 | Контрольная точка: «Утвержден приказ управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района «Об утверждении муниципального задания» | Х | Х | до 20.01.2023 | Начальник Управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района Спиридонов С.В. |
| 6.1.1.2 | Контрольная точка: «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг» | Х | Х | до 20.01.2023 | Начальник Управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района Спиридонов С.В. |
| 6.1.1.3 | Контрольная точка: «Услуга оказана» | Х | Х | 31.12.2023 | Директор МБУК МЦБС Литвиненко Э.Ю. |
| 6.1.1.4 | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания» | Х | Х | Ежеквартально до 5 числа, следующего за отчетным кварталом, годовой отчет-не позднее 10 января года, следующего за отчетным, предварительный отчет не позднее 10 декабря отчетного года | Директор МБУК МЦБС Литвиненко Э.Ю. |
| 6.1.2 | Мероприятие (результат): «Обеспечены библиотечные учреждения культуры периодическими изданиями» | Единица | 1 | Х | Начальник Управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района Спиридонов С.В. |
| 6.1.2.1 | Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении из бюджета МО Грачевский район подведомственным учреждениям субсидии на иные цели» | Х | Х | 09.01.2023 | Начальник Управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района Спиридонов С.В. |
| 6.1.2.2 | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о расходах субсидии на иные цели» | Х | Х | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годовой до 15 января года, следующего за отчетным годом | Директор МБУК МЦБС Литвиненко Э.Ю. |
| 6.1.2.3 | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии» | Х | Х | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годовой до 15 января года, следующего за отчетным годом | Директор МБУК МЦБС Литвиненко Э.Ю. |
| 6.1.3 | Мероприятие (результат): «Исполнены требования пожарной безопасности» | Процент | 100 | Х | Начальник Управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района Спиридонов С.В. |
| 6.1.3.1 | Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении из бюджета МО Грачевский район подведомственным учреждениям субсидии на иные цели» | Х | Х | 09.01.2023 | Начальник Управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района Спиридонов С.В. |
| 6.1.3.2 | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о расходах субсидии на иные цели» | Х | Х | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годовой до 15 января года, следующего за отчетным годом | Директор МБУК МЦБС Литвиненко Э.Ю. |
| 6.1.3.3 | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии» | Х | Х | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годовой до 15 января года, следующего за отчетным годом | Директор МБУК МЦБС Литвиненко Э.Ю. |
| 7 | **Комплекс процессных мероприятий 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Грачевского района»»** | Х | Х | Х | Х |
| 7.1 | Создание организационно-технических, информационных, нормативно-правовых, кадровых, методических и иных условий для реализации муниципальной программы | Х | Х | Х | Х |
| 7.1.1 | Мероприятие (результат): «Обеспечено функционирование деятельности управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района» | Условная единица | 1 | Х | Начальник Управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района Спиридонов С.В. |
| 7.1.2 | Мероприятие (результат): «Обеспечено функционирование казенного учреждения, подведомственного управлению культуры и архивному делу администрации Грачевского района» | Условная единица | 1 | Х | Начальник Управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района Спиридонов С.В., директор МКУ МТС Болдырев В.И. |
| 8 | **Комплекс процессных мероприятий 6 «Поддержка и развитие казачьих обществ на территории Грачевского района»** | Х | Х | Х | Х |
| 8.1 | Создание условий для привлечения членов казачьих обществ в мероприятия, проводимые на территории Грачевского района | Х | Х | Х | Х |
| 8.1.1 | Мероприятие (результат): «Проведены культурно-массовые мероприятия с привлечением членов казачьего общества». | Единица | 5 | Х | Начальник Управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района Спиридонов С.В. |
| 8.1.1.1 | Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении из бюджета МО Грачевский район подведомственным учреждениям субсидии на иные цели» | Х | Х | 09.01.2023 | Начальник Управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района Спиридонов С.В. |
| 8.1.1.2 | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о расходах субсидии на иные цели» | Х | Х | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годовой до 15 января года, следующего за отчетным годом | Директор МБУК ЦКС Рахматулин М.М. |
| 8.1.1.3 | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии» | Х | Х | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годовой до 15 января года, следующего за отчетным годом | Директор МБУК ЦКС Рахматулин М.М. |
| 8.1.1.4 | Контрольная точка: «Привлечены члены казачьего общества в районные мероприятия» | Х | Х | 31.12.2023 | Начальник Управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района Спиридонов С.В. |