|  |
| --- |
| Грачевский МР (герб) на снопе  **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |

07.03.2017 с.Грачевка № 111 п

Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грачевского района на 2015-2021 годы» за 2016 год

В соответствии с постановлением администрации Грачевского района от 17.08.2015 №535п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грачевского района Оренбургской области» п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грачевского района на 2015-2021годы» за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового отдела администрации Грачевского района О.А.Унщикову.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на правовом интернет портале Грачевского района Оренбургской области – [www.право-грачевка.рф](http://www.право-грачевка.рф) и на официальном сайте администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области.

И.о. главы администрации Ю.П. Сигидаев

Разослано: финансовому отделу, отделу экономики, организационно-правовой отдел.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению  администрации района  от 07.03.2017 № 111 п |

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грачевского района на 2015-2021 годы» за 2016 год

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грачевского района на 2015-2021годы» утверждена постановлением администрации Грачевского района от 06.10.2014 № 598-п.

Целью данной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Грачевского района.

Для достижения поставленной цели и высоких показателей, финансовым отделом администрации Грачевского района проведена работа по реализации всех основных мероприятий запланированных программой на 2016 год.

Реализация основных мероприятий осуществлялась в рамках подпрограмм муниципальной программы, а именно:

- «Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета» - приоритетными направлениями которой является обеспечение необходимых организационных и материальных условий для осуществления единой финансовой и налоговой политики Грачевского района. Приоритетом в реализации мероприятий подпрограммы также остается наличие бюджетного прогноза Грачевского района на долгосрочный период. Проведенные мероприятия способствовали достижению запланированных показателей в полном объеме и привели к высокой эффективности подпрограммы с коэффициентом 1;

- «Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов» - выполнение основных мероприятий подпрограммы заключались во внедрении долгосрочного бюджетного планирования, обеспечении сбалансированности бюджетов поселений, иных межбюджетных трансфертов и в обеспечении выполнения всех установленных полномочий. Результатом проведенных мероприятий в 2016 году стало увеличение доходной части бюджетов сельских поселений на 4075,5 тыс. рублей по сравнению с 2015 годом, размер ее составил 128063,1 тыс. рублей. Налоговые и неналоговые доходы поступили с ростом по сравнению с 2015 годом на 9974,3 тыс. рублей и составили 44919,7 тыс. рублей. Основными доходными источниками бюджетов поселений являются:

- налог на доходы (поступление на 01.01.2017 составило 18037,9 тыс.рублей, увеличение по сравнению с 2015 годом на 4007,2 тыс. рублей, поступления увеличились в результате роста фонда оплаты труда);

- земельный налог (поступление на 01.01.2017 составили 11369,0 тыс.рублей, по сравнению с 2015 годов увеличение на 1878,9 тыс. рублей, увеличение поступлений произошло в результате роста кадастровой стоимости земли в отдельных сельских поселениях);

- акцизы на бензин и моторные масла (поступление на 01.01.2017 составило 9807,7 тыс. рублей, увеличение по сравнению с прошлым годом на 3252,7 тыс.рублей, рост поступлений в результате увеличения в 2016 году ставок акцизов на бензин и моторные масла).

Безвозмездные поступления в 2016 году в бюджеты поселений сократились на 5898,6 тыс. рублей и составили 83143,5 тыс. рублей. Сокращение поступлений произошло в результате сокращения поступления дотации на 9505,4 тыс. рублей, увеличения субсидий на 5202,3 тыс. рублей, увеличения субвенций на 130,5 тыс. рублей и сокращения межбюджетных трансфертов на 1098,9 тыс. рублей. Прочие безвозмездные поступления увеличились на 17,2 тыс. рублей и составили 92,8 тыс. рублей. Остатки субсидий и субвенций сократились по сравнению с 2015 годом на 644,3 тыс. рублей. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой и составляет коэффициент 1;

- «Управление муниципальным долгом Грачевского района» - подпрограмма направлена на эффективное управление муниципальным долгом, создание прозрачной системы четких процедур и публичного раскрытия информации о долговой политике района. Муниципальный долг Грачевского района на 31.12.2016 составил 0,0 тыс.рублей. Целевые показатели подпрограммы достигнуты. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой и составляет коэффициент 1;

- «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере» - основные мероприятия направлены на установление и предотвращение нарушений, повышение эффективного управления бюджетными средствами с целью минимизации бюджетных рисков при исполнении бюджета. Общая сумма проверенных средств составила 181205,41 тыс. рублей, сумма выявленных нарушений составила 225,9 тыс. рублей. По результатам проведенных проверок выдано 5 предписаний и 6 представлений об устранении выявленных нарушений. Сумма возмещенных средств составила 41,9 тыс.рублей. Проведено 19 инвентаризаций материально- ответственных лиц и 5 встречных проверок. Плановые показатели подпрограммы выполнены. Эффективность реализации подпрограммы составляет коэффициент 1 и признается высокой;

- «Повышение эффективности бюджетных расходов Грачевского района» - по основным мероприятиям подпрограммы проведена работа по улучшению качества управления муниципальными финансами, оптимизации системы управления бюджетными ресурсами и повышению эффективности расходов бюджета, в том числе увеличение объема расходов в рамках программного бюджета. Объем собственных средств на реализацию мероприятий программы в 2016 году составил 1278,0 тыс.рублей, в т.ч средства были направлены на обеспечение программного продукта в сумме 1191,8 тыс.рублей, на командировочные расходы – 21,3 тыс.рублей, приобретение компьютерной техники и комплектующих – 64,9 тыс.рублей. Средства областного бюджета в сумме 1852 тыс. рублей были в том числе направлены на разработку научно-обоснованных механизмов нормирования затрат на оказание услуг (выполнение работ) из базового (отраслевого) перечня государственных (муниципальных) услуг и работ в сумме 650 тыс.рублей, на приобретение компьютерной и оргтехники в сумме 150,5 тыс.рублей, командировочные расходы – 51,5 тыс.рублей, на техническое сопровождение ПП АС «Бюджет» - 426 тыс.рублей, дополнительные средства были выделены на стимулирование повышения уровня социально-экономического развития и качества управления финансами в сумме 574 тыс.рублей. Целевые показатели исполнены на 91%. Эффективность реализации подпрограммы составляет 0,9 и согласно методики, признается высокой;

- «Повышение финансовой грамотности населения Грачевского района» - проведенное мероприятие в 2016 году было направлено на повышение качества предоставления имеющихся финансовых услуг, что позволило расширить возможности населения района более эффективно использовать финансовые услуги в целях повышения собственного благосостояния и роста сбережений. Актуальная информация о деятельности финансового отдела размещается на официальном сайте, а также официальном сайте администрации Грачевского района в сети интернет. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой и составляет коэффициент 1.

За 2016 год предусмотренные муниципальной программой мероприятия выполнены в полном объеме. Результатом их выполнения является достижение установленных показателей (индикаторов) представленных в таблице №1 к годовому отчету.

В соответствии с решением Совета депутатов от 22.12.2016 № 79-рс «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 21.12.2015 № 30-рс «О бюджете муниципального образования Грачевский район на 2016 год» объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программ, представленных в таблице № 2 к годовому отчету, составил 92575,0 тыс.рублей, в том числе:

- подпрограмма «Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета» - для выполнение двух основных мероприятий объем бюджетных ассигнований составил 5015,5 тыс.рублей, кассовые расходы проведены в сумме 5014,9 тыс рублей;

- подпрограмма «Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов» - для выполнение шести основных мероприятий объем бюджетных ассигнований составил 84429,5 тыс.рублей, кассовые расходы проведены в сумме 83649,7 тыс рублей;

- подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов»- объем запланированных средств на реализацию мероприятий подпрограммы в сумме 3130 тыс.рублей освоен в полном объем.

Оценка эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановление администрации Грачевского района № 535п от 17.08.2015 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грачевского района», в ходе которой установила, что все 6 подпрограмм муниципальной программы являются высокоэффективными.

Эффективность реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грачевского района на 2015-2021годы» за 2016 год с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм составляет 1 и признается высокой.

Данные по эффективности представлены в таблице № 3 к годовому отчету.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Таблица №1 к годовому отчету  О реализации муниципальной  программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грачевского района на  2015-2021годы» за 2016 год. |

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грачевского района»**

**на 01 января 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей (индикаторов)** | | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному (2015) году** | **отчетный год** | |
| **План**  **2016г.** | **факт на отчетную дату 01.01.2017** |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грачевского района на 2015-2021 годы»** | | | | | |
| 1. | Целевой показатель (индикатор) 1  Удельный вес расходов районного бюджета, формируемых программным методом, в общем объеме расходов районного бюджета в соответствующем финансовом году | процентов | 91,9 | 90,0 | 98,8 | Бюджет 2016 года на 98,8% состоит из муниципальных программ Грачевского района |
| 2. | Целевой показатель (индикатор) 2  Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований Грачевского района к общему объему расходов бюджетов муниципальных образований Грачевского района | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Целевой показатель (индикатор) 3  Отношение объема муниципального долга Грачевского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Грачевского района в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений) | процентов | <10 | <10 | <10 |  |
| 4 | Целевой показатель (индикатор) 4  Соотношение количества установленных фактов финансовых нарушений и общего количества решений, принятых по фактам финансовых нарушений | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 5 | Целевой показатель (индикатор) 5  Индекс эффективности бюджетных расходов | процентов | 78 | 80 | 88 | Данный показатель по результатам за 12 месяцев составил высокий балл в соответствии с постановлением Оренбургской области №414 от 15.05.2012 «О методике проведения оценки качества управления муниципальными финансами» |
| 6 | Целевой показатель (индикатор) 6  Количество работников финансового отдела администрации Грачевского района, принимающих участие в мероприятиях по повышению финансовой грамотности населения района | человек | 0 | 3 | 3 |  |
| **Подпрограмма 1 «Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета»** | | | | | | |
| 1.1 | Целевой показатель (индикатор) 1  Количество дней нарушения сроков предоставления проекта районного бюджета на Совет депутатов Грачевского района | дней | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Целевой показатель (индикатор) 2  Исполнение районного бюджета по доходам | процентов | 99,3 | 99 | 100 |  |
| 1.3 | Целевой показатель (индикатор) 3  Исполнение районного бюджета по расходам | процентов | 99 | 99 | 100 |  |
| 1.4 | Целевой показатель (индикатор) 4  Просроченная кредиторская задолженность по обязательствам районного бюджета | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Целевой показатель (индикатор)5 Средняя оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета, имеющих подведомственные учреждения | баллов | 78 | 64 | 61 | Показатель соответствует результату оценки качества финансового менеджмента за отчетный финансовый 2015 год |
| 1.6 | Целевой показатель (индикатор)6 Средняя оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета, не имеющих подведомственных учреждений | баллов | 87 | 44 | 43 | Показатель соответствует результату оценки качества финансового менеджмента за отчетный финансовый 2015 год |
| 1.7 | Целевой показатель (индикатор) 7  Наличие бюджетного прогноза Грачевского района на долгосрочный период | Да=1  Нет=0 | 1 | 1 | 1 |  |
| **Подпрограмма 2 «Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов»** | | | | | | |
| 2.1 | Целевой показатель (индикатор) 1  Уровень бюджетной обеспеченности поселений входящих в состав района, установленный в качестве критерия выравнивания | коэффициент | 2,128 | 2,098 | 2,098 |  |
| 2.2 | Целевой показатель (индикатор) 2  Степень выполнения муниципальными образованиями поселений условий соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.3 | Целевой показатель (индикатор) 3  Степень выполнения муниципальными образованиями условий соглашений о предоставлении им иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.4 | Целевой показатель (индикатор) 4  Степень выполнения муниципальными образованиями района, на территориях которых отсутствуют военные комиссариаты, переданных им государственных полномочий, в целях финансового обеспечения которых предусмотрены субвенции на выполнение государственных полномочий по первичному воинскому учету | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.5 | Целевой показатель (индикатор) 5  Отношение доходов и источников финансирования дефицита к расходам бюджетов муниципальных образований района | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.6 | Целевой показатель (индикатор) 6  Уровень бюджетной обеспеченности поселений, установленный с учетом среднего коэффициента сложности в качестве критерия выравнивания | коэффициент | 6,93 | 6,93 | 6,93 |  |
| **Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Грачевского района»** | | | | | | |
| 3.1 | Целевой показатель (индикатор) 1  Наличие в проекте районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период программы муниципальных внутренних заимствований и программы муниципальных гарантий | Да=1  Нет=0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.2 | Целевой показатель (индикатор) 2  Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга Грачевского района к доходам районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Целевой показатель (индикатор) 3  Соответствие объема муниципального долга и расходов на его обслуживание ограничениям, установленным бюджетным законодательством | Да=1  Нет=0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.4 | Целевой показатель (индикатор) 4  Количество дней нарушения сроков рассмотрения обращений юридических лиц о предоставлении муниципальных гарантий Грачевского района | дней | 0 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 4 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере»** | | | | | | |
| 4.1 | Целевой показатель (индикатор) 1  Соотношение объема проверенных средств районного бюджета и общей суммы расходов районного бюджета | процентов | 17 | 17 | 17 |  |
| 4.2 | Целевой показатель (индикатор) 2  Соотношение количества главных администраторов средств районного бюджета, у которых проанализировано состояние внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, к общему числу главных администраторов средств районного бюджета, у которых проведение такого анализа было запланировано провести в соответствующем году | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.3 | Целевой показатель (индикатор) 3  Соотношение количества проверенных учреждений или организаций от общего числа запланированных контрольных мероприятий в соответствующем году | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| **Подпрограмма 5 «Повышение эффективности бюджетных расходов Грачевского района** | | | | | | |
| 5.1. | Целевой показатель (индикатор) 1: Оценка обеспечения сбалансированности и устойчивости районного бюджета | баллов | 23 | 33 | 23 | Недостижение показателя в связи с отсутствием условно-утвержденных расходов, т.к бюджет Грачевского района 2016 года формировался на один год |
| 5.2 | Целевой показатель (индикатор) 2: Оценка внедрения программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления при формировании программного бюджета | баллов | 9 | 13 | 14 | Данный показатель по результатам за 12 месяцев составил высокий балл за счет увеличения объема бюджетных инвестиций в рамках муниципальных программ |
| 5.3 | Целевой показатель (индикатор)3: Оценка повышение эффективности распределения бюджетных средств | баллов | 14 | 14 | 10 | Отсутствие новых утвержденных муниципальных программ в отчетном году |
| 5.4 | Целевой показатель (индикатор) 4: Оценка оптимизации функций муниципального управления, повышения эффективности их обеспечения | баллов | 15 | 15 | 17 | Индикатор по оптимизации функций муниципального управления по результатам за 12 месяцев составил высокий балл |
| 5.5 | Целевой показатель (индикатор) 5: Оценка развития информационной системы управления муниципальными финансами | баллов | 20 | 22 | 24 | Индикатор по развитию информационной системы по результатам за 12 месяцев составил высокий балл |
| 5.6 | Целевой показатель (индикатор) 6: увеличение бальной оценки Грачевского района по качеству управления муниципальными финансами | баллов | 81 | 81 | 88 | Данный показатель по результатам за 12 месяцев составил высокий балл в соответствии с постановлением Оренбургской области №414 от 15.05.2012 «о методике проведения оценки качества управления муниципальными финансами» |
| 5.7 | Целевой показатель (индикатор) 7: Индекс открытости бюджетных процедур | %к предыду-щему году | не менее 105,0 | не менее 106,0 | 106,0 |  |
| **Подпрограмма 6 «Повышение финансовой грамотности населения Грачевского района»** | | | | | | |
| 6.1 | Целевой показатель (индикатор) 1: Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения района | единиц | - | 1 | 1 |  |
| 6.2 | Целевой показатель (индикатор) 2: Количество изданных, опубликованных информационных материалов, направленных на повышение финансовой грамотности населения | единиц | - | 2 | 2 |  |
| 6.3 | Целевой показатель (индикатор)3: Количество мероприятий проводимых в рамках мониторинга и оценки уровня финансовой грамотности населения района и защиты прав потребителей финансовых услуг на территории Грачевского района | единиц | - | 2 | 2 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Таблица №2 к годовому отчету  О реализации муниципальной  программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грачевского района на  2015-2021годы» за 2016 год. |

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грачевского района на 2015-2021 годы» по состоянию**

**на 01 января 2017года**

| **п/п** | **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Главный распорядитель бюджетных средств** |  | | | **Расходы тыс. рублей** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГРБС** | **Рз Пр** | **ЦСР** | **Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года** | **Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату** | **Утверждено в муниципаль-ной программе на отчет­ную дату** | **кассовое исполнение** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Муниципальная программа** | **Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грачевского район на 2015-2021 годы»** | всего |  |  |  | **66071,1** | **92575,0** | **92575,0** | **91794,6** |
| Финансовый отдел | 012 | Х | X | **66071,1** | **92575,0** | **92575,0** | **91794,6** |
| 1.1 | Подпрограмма 1 | **Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета** | Финансовый отдел | 012 | Х | 0210100000 | **6265,0** | **5015,5** | **5015,5** | **5014,9** |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.2 | Организация составления и исполнение районного бюджета | Финансовый отдел | 012 | 0106 | 0210110020 | 6245,0 | 4983,3 | 4983,3 | 4983,3 |
| 012 | 0113 | 0210110170 | 0,0 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.3 | Обеспечение организации выполнения полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | Финансовый отдел | 012 | 0106 | 0210180040 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 19,4 |
| 1.2 | Подпрограмма 2 | **Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов** | Финансовый отдел | 012 | Х | 0220000000 | **59306,1** | **84429,5** | **84429,5** | **83649,7** |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение выполнения полномочий по предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | Финансовый отдел | 012 | 1401 | 0220280050 | 20288,0 | 19679,4 | 19679,4 | 19679,4 |
| 012 | 1401 | 0220290020 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1.2.2 | Основное мероприятие 2.2 | Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений района | Финансовый отдел | 012 | 1402 | 0220390010 | 8500,0 | 18687,0 | 18687,0 | 18687,0 |
| 1.2.3 | Основное мероприятие 2.3 | Финансовое обеспечение выполнения полномочий сельскими поселениями | Финансовый отдел | 012 | 0409 | 0220480410 | 2688,6 | 2688,6 | 2688,6 | 2688,6 |
| 012 | 0412 | 0220480420 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 012 | 0412 | 0220480820 | 2240,0 | 1645,0 | 1645,0 | 1645,0 |
| 012 | 0502 | 0220460010 | 1694,0 | 1256,7 | 1256,7 | 1256,7 |
| 012 | 0502 | 02204R0184 | 20906,0 | 14024,0 | 14024,0 | 13811,9 |
| 012 | 0502 | 0220450180 | 0,0 | 7920,0 | 7920,0 | 7920,0 |
| 012 | 1003 | 0220450200 | 0,0 | 4658,9 | 4658,9 | 4658,9 |
| 012 | 1003 | 02204R0200 | 0,0 | 4781,7 | 4781,7 | 4781,7 |
| 012 | 0502 | 0220480010 | 0,0 | 1840,7 | 1840,7 | 1273,0 |
| 012 | 0502 | 0220480450 | 0,0 | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 |
| 1.2.4 | Основное мероприятие 2.4 | Иные межбюджетные трансферты на финансирование мероприятий | Финансовый  отдел | 012 | 0113 | 0220565280 | 0,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
| 012 | 0503 | 0220565250 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 012 | 0503 | 0220580320 | 1239,3 | 1239,3 | 1239,3 | 1239,3 |
| 1.2.5 | Основное мероприятие 2.5 | Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты | Финансовый отдел | 012 | 0203 | 0220651180 | 1219,2 | 1219,2 | 1219,2 | 1219,2 |
| 1.2.6 | Основное мероприятие 2.6 | Обеспечение организации выполнения полномочий по расчету субвенций на государственную регистрацию актов гражданского состояния | Финансовый отдел | 012 | 0304 | 0220759300 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 1.3 | Подпрограмма 3 | **Управление муниципальным долгом Грачевского района** | Финансовый отдел | 012 | X | 0230000 | - | - | - | - |
| 1.4 | Подпрограмма 4 | **Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере** | Финансовый отдел | 012 | Х | 0240000 | - | - | - | - |
| **1.5** | **Подпрограмма 5** | **Повышение эффективности бюджетных расходов Грачевского района** | Финансовый отдел | Х | 0113 | 0250100000 | **500,0** | **3130,0** | **3130,0** | **3130,0** |
| 1.5.1 | Основное мероприятие 5.3 | Повышение эффективности распределения бюджетных средств | Финансовый отдел | 012 | 0113 | 0250120000 | 500,0 | 1048,4 | 1048,4 | 1048,4 |
| 012 | 0113 | 0250180070 | 0,0 | 574,0 | 574,0 | 574,0 |
|  |  |  |  | 012 | 0113 | 0250180100 | 0,0 | 501,6 | 501,6 | 501,6 |
|  |  |  |  | 281 | 0113 | 0250180100 | 0,0 | 325,0 | 325,0 | 325,0 |
|  |  |  |  | 271 | 0113 | 0250180100 | 0,0 | 451,4 | 451,4 | 451,4 |
|  |  |  |  | 271 | 0113 | 0250120020 | 0,0 | 180,2 | 180,2 | 180,2 |
|  |  |  |  | 271 | 0113 | 0250120050 | 0,0 | 21,3 | 21,3 | 21,3 |
|  |  |  |  | 111 | 0113 | 0250120020 | 0,0 | 28,1 | 28,1 | 28,1 |

Таблица №3 к годовому отчету

О реализации муниципальной

программы «Управление

муниципальными финансами и

муниципальным долгом

Грачевского района на

2015-2021годы» за 2016год.

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грачевского района на 2015-2021годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа, подпрограммы** | **Значение показателя** | **Эффективность реализации** |
| **Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грачевского района на 2015-2021годы** |  | **1** |
| Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета | ЭРп/п | **1** |
| Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов | ЭРп/п | **1** |
| Управление муниципальным долгом Грачевского района | ЭРп/п | **1** |
| Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере | ЭРп/п | **1** |
| Повышение эффективности бюджетных расходов Грачевского района | ЭРп/п | **0,9** |
| Повышение финансовой грамотности населения Грачевского района | ЭРп/п | **1** |

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение  составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, если значение  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, если значение  составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, если значение  составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.