|  |
| --- |
| Грачевский МР (герб) на снопе  **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ** **ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ****П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |
|  |

 11.11.2021 № 1637 п

с. Грачевка

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») на 2022 - 2023 годы

по проведению комплексных кадастровых работ на территории

муниципального образования Грачевский район

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») на 2022-2023 годы по проведению комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования Грачевский район согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по оперативным вопросам М.Н.Джалиева.

 3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном информационном сайте администрации муниципального образования Грачевский район [www.грачевский-район.рф](http://www.грачевский-район.рф) и на сайте [www.право-грачевка.рф](http://www.право-грачевка.рф).

Глава района О.М.Свиридов

Разослано: М.Н.Джалиеву, Ю.П.Сигидаеву, отделу по управлению муниципальным имуществом, организационно-правовому отделу, финансовому отделу, главам сельских советов - 12

 Приложение к

 постановлению

 администрации района

 от 11.11.2021 №1637 п

План мероприятий («дорожная карта») на 2022 - 2023 годы по проведению комплексных кадастровых работ

на территории Грачевского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Этапы работ (наименование предмета муниципального контракта, кадастровые кварталы и краткое описание работ) | Ответственные исполнители  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1  | Комплексные кадастровые работы  | 2022-2023 годы | Проведение комплексных кадастровых работ в кадастровых кварталах 56:10:0301013, 56:10:0301012 (далее – Перечень кварталов) | Заместитель главы администрации по оперативным вопросам Джалиев Максим Нормуканович 8(35344)2-29-64, в его отсутствие:Начальник отдела архитектуры и капитального строительства Михайловских Олег Викторович 8(35344)2-14-78- Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Бедникова Римма Ильфатовна 8(35344)2-11-80, в ее отсутствие:- ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом Давыдова Елена Валериевна8(35344)2-11-80 | Местный бюджет с учетом субсидии из федерального бюджета, в случае ее получения |
|  | в том числе:  |      |      |  |  |
| 1.1  | подготовительные работы  | 2 квартал 2022 года | Анализ требований к документам, установленных частью 3 статьи 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее - Закон о кадастровой деятельности) и необходимых для проведения комплексных кадастровых работ (далее - Материалы); соотнесение различных типов Материалов относительно друг друга и относительно сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости; анализ соответствующего картографического материала, необходимого для формирования карты-плана территории в соответствии с требованиями статьи 42.4 Закона о кадастровой деятельности и соотнесения данного картографического материала с Материалами (100%)  | Заместитель главы администрации по оперативным вопросам Джалиев Максим Нормуканович 8(35344)2-29-64, в его отсутствие:Начальник отдела архитектуры и капитального строительства Михайловских Олег Викторович 8(35344)2-14-78- Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Бедникова Римма Ильфатовна 8(35344)2-11-80, в ее отсутствие:- ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом Давыдова Елена Валериевна8(35344)2-11-80 |  |
| 1.2 | Организация и проведение торгов по оказанию услуг по выполнению комплексных кадастровых работ в порядке, установленном [Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"](https://docs.cntd.ru/document/499011838#64U0IK) | 3 квартал 2022 года | Организация и проведение торгов по оказанию услуг по выполнению комплексных кадастровых работ в порядке, установленном [Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"](https://docs.cntd.ru/document/499011838#64U0IK) | - Заместитель главы администрации по экономическому развитию Сигидаев Юрий Петрович 8(35344)2-16-30 |  |
| 1.3 | извещение о начале проведения комплексных кадастровых работ  | 3 квартал 2022 года | Извещение исполнителем комплексных кадастровых работ по контракту (далее - Исполнитель) о начале проведения проведении комплексных кадастровых работ в соответствии с требованиями статьи 42.7 Закона о кадастровой деятельности  | Исполнитель |  |
| 1.4 | проведение комплексных кадастровых работ, формирование карт-планов территории  | 3 квартал 2022 года | Геодезическое обследование в отношении объектов недвижимости, которые включены в Перечень кварталов и в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы; согласование местоположения границ объектов недвижимости в соответствии с требованиями статьи 42.10 Закона о кадастровой деятельности, в отношении которых в ходе комплексных кадастровых работ определено местоположение границ: формирование карт-планов территорий (50%)  | Исполнитель |  |
|  | проведение комплексных кадастровых работ, формирование карт-планов территории  | 3 квартал 2022 года | Геодезическое обследование в отношении объектов недвижимости, которые включены в Перечень кварталов и в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы; согласование местоположение границ объектов недвижимости в соответствии с требованиями статьи 42.10 Закона о кадастровой деятельности, в отношении которых в ходе комплексных кадастровых работ определено местоположение границ: формирование карт-планов территорий (100%)  | Исполнитель |  |
| 1.5 | составление отчета о выполненных комплексных кадастровых работах  |  | Оформление отчетов о выполненных комплексных кадастровых работах, заверение их подписью и печатью Исполнителя  | Исполнитель |  |
| 1.6 | проведение экспертизы результатов комплексных кадастровых работ  | 4 квартал 2022 года | Проведение в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд экспертизы предусмотренных контрактом результатов по завершенным видам работ, указанным в календарном плане. Подготовка заключения по итогам проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом  | Заместитель главы администрации по оперативным вопросам Джалиев Максим Нормуканович 8(35344)2-29-64, в его отсутствие:Начальник отдела архитектуры и капитального строительства Михайловских Олег Викторович 8(35344)2-14-78- Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Бедникова Римма Ильфатовна 8(35344)2-11-80, в ее отсутствие:- ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом Давыдова Елена Валериевна8(35344)2-11-80 |  |
| 1.7  | приемка (утверждение) итогов комплексных кадастровых работ  | 1 квартал 2023 года | Приемка (утверждение) карт-планов территории  | Заместитель главы администрации по оперативным вопросам Джалиев Максим Нормуканович 8(35344)2-29-64, в его отсутствие:Начальник отдела архитектуры и капитального строительства Михайловских Олег Викторович 8(35344)2-14-78- Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Бедникова Римма Ильфатовна 8(35344)2-11-80, в ее отсутствие:- ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом Давыдова Елена Валериевна8(35344)2-11-80 |  |
| 1.8 | представление карт-планов территории в орган кадастрового учета и внесение сведений об объектах недвижимости в государственный кадастр недвижимости  | 1 квартал 2023 года | Внесение в ЕГРН информации об объектах недвижимости, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, на основании карт-планов территории (100%)  | Исполнитель |  |
| 1.9 | Организация освещения в средствах массовой информации мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ с целью информирования населения | 2 квартал 2023 года | Организация освещения в средствах массовой информации мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ с целью информирования населения | Заместитель главы администрации по оперативным вопросам Джалиев Максим Нормуканович 8(35344)2-29-64, в его отсутствие:Начальник отдела архитектуры и капитального строительства Михайловских Олег Викторович 8(35344)2-14-78- Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Бедникова Римма Ильфатовна 8(35344)2-11-80, в ее отсутствие:- ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом Давыдова Елена Валериевна8(35344)2-11-80 |  |