|  |
| --- |
| Грачевский МР (герб) на снопе  **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |

24.12.2019 с.Грачевка 758 п

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области от 14.11.2018 № 643-п

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области от 17 августа 2015 года № 535-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грачевского района Оренбургской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Грачевский район Оренбургской области п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области от 14.11.2018 № 643-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Грачевском районе» следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Грачевском районе» в разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы»:

- словосочетание «3917,0 тыс. рублей» заменить на словосочетание «3430,0 тыс. рублей»;

- словосочетание «2020 год – 350,0 тыс. рублей» заменить словосочетанием «2020 год – 500,0 тыс. рублей»;

- словосочетание «2022 год – 660,0 тыс. рублей» заменить словосочетанием «2022 год – 500,0 тыс. рублей»;

1.2.Таблицу № 3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Грачевском районе» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

1.3.Таблицу № 4 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Грачевском районе» изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Л.И. Антонову.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном информационном сайте администрации муниципального образования Грачевский район и сайте www.право-грачевка.рф.

Глава района О.М. Свиридов

Разослано: Л.И. Антоновой, финансовому отделу, отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике, организационно-правовому отделу, Счетной палате.

Приложение №1

к постановлению от \_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

Таблица № 3

к муниципальной программе «Развитие физической культуры

и спорта в Грачёвском районе».

**Ресурсное обеспечение**

**реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Грачёвском районе» .**

**(**тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | Объём бюджетных ассигнований | | | | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | **1** | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1** | **Муниципальная программа** | **«Развитие физической культуры и спорта в Грачёвском районе»** | Всего, в том числе: | х | х | х | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 700,0 | 730,0 |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| областной бюджет | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| местный бюджет | 111 |  |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 700,0 | 730,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 | Проведение физкультурных  и массовых спортивных мероприятий среди  всех возрастных, профессиональных и социальных групп населения в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий района | Всего, в том числе: | х | х | х | 177,4 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 300,0 | 300,0 |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| областной бюджет | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| местный бюджет | 111 | 1101 | 1000141050 | 177,4 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 300,0 | 300,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 | Материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой,  спортивных сборных команд района, в том числе обеспечение их подготовки к областным и российским спортивным соревнованиям | Всего, в том числе: | х | х | х | 83,2 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 70,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| областной бюджет | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| местный бюджет | 111 | 1102  1101 | 1000141060  1000141060 | 30,0  53,2 | 30,0  100,0 | 30,0  100,0 | 30,0  100,0 | 70,0 | 100,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 | Участие сборных команд района в областных и российских физкультурных  и массовых  спортивных мероприятиях  среди различных возрастных,  социальных и профессиональных групп населения | Всего, в том числе: | х | х | х | 209,4 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 300,0 | 300,0 |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| областной бюджет | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| местный бюджет | 111 | 1102 | 1000141050 | 200,0 | 150,0 | 200,0 | 270,0 | 300,0 | 300,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 4 | Обеспечение развития физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья | Всего, в том числе: | х | х | х | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| областной бюджет | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| местный бюджет | 111 | 1101 | 1000141050 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |

Приложение №2

к постановлению от \_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица № 4

к муниципальной программе «Развитие физической

культуры и спорта в Грачевском районе»

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Грачёвском районе» на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Фамилия, имя, отчество, наименование должности лица, ответственного за реализацию основного мероприятия (достижение показателя (индикатора),  наступление  контрольного события) | Единица измерения | Плановое значение  показателя (индикатора) | Дата  наступления контрольного события | Связь со  значением оценки рисков |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Грачевском районе» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1 | Основное мероприятие 1  Проведение физкультурных  и массовых спортивных мероприятий среди  всех возрастных, профессиональных и социальных групп населения в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий района | Максимов Валерий Евгеньевич -  начальник отдела по ФКС и МП;  Спиридонов Сергей Викторович – начальник отдела культуры ;  Гревцова Наталья Владимировна – начальник отдела образования | Х | Х | Х | Х |
|  | Целевой показатель (индикатор) 1  Доля жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | Максимов Валерий Евгеньевич -  начальник отдела по ФКС и МП;  Спиридонов Сергей Викторович – начальник отдела культуры;  Гревцова Наталья Владимировна – начальник отдела образования | % | 34,8 | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1  Районные соревнования по шахматам, волейболу, мини футболу и др. видам спорта  в честь Дня Победы | Максимов Валерий Евгеньевич -  начальник отдела по ФКС и МП;  Спиридонов Сергей Викторович – начальник отдела культуры | Х | Х | 03.05.2019 | Не проведение мероприятия повлечет снижение количества людей занимающихся физической культурой и спортом в районе, не позволит выполнить спортивные разряды по волейболу, гиревому спорту и другим видам спорта |
| 2 | Основное мероприятие 2  Материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, спортивных сборных команд района, в том числе подготовки их к областным и российским спортивным соревнованиям. | Х  Максимов Валерий Евгеньевич -  начальник отдела по ФКС и МП | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор)2  число спортсменов, выполнивших  требования на присвоение спортивных разрядов и званий | Максимов Валерий Евгеньевич -  начальник отдела по ФКС и МП | Чел. | 355 | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2  Приобретение спортивной формы для сборных команд района | Максимов Валерий Евгеньевич -  начальник отдела по ФКС и МП | Х | Х | 01.2019-02.2019 | Не обеспечение участников областных зимних сельских спортивных игр формой и инвентарем, снижение количества спортсменов участвующих в областных и российских мероприятиях |
| 3 | Основное мероприятие 3  Участие сборных команд района в областных и российских физкультурных и массовых  спортивных мероприятиях  среди различных возрастных,  социальных и профессиональных групп населения | Максимов Валерий Евгеньевич -  начальник отдела по ФКС и МП;  Гревцова Наталья Владимировна – начальник отдела образования. | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 3  Количество призовых мест, занятых спортсменами района на соревнованиях областного и российского уровней. | Максимов Валерий Евгеньевич -  начальник отдела по ФКС и МП | чел | 22 | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3  Участие в зональных соревнованиях областных зимних сельских спортивных игр «Оренбургская снежинка»» | Максимов Валерий Евгеньевич -  начальник отдела по ФКС и МП;  Гревцова Наталья Владимировна – начальник отдела образования | Х | Х | 23 -26. 01. 2019 | Снижение уровня спортивных показателей сборных района по зимним видам спорта |
| 4 | Основное мероприятие 4  Обеспечение развития физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья | Максимов Валерий Евгеньевич -  начальник отдела по ФКС и МП | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 4  Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории населения | Максимов Валерий Евгеньевич -  начальник отдела по ФКС и МП | % | 6.0 | Х | Х |
|  | Контрольное событие 4  Проведение районной Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья | Максимов Валерий Евгеньевич -  начальник отдела по ФКС и МП; | Х | Х | 14.12.2019 | Малое количество участников влечет  невыполнение контрольного события. |

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Грачёвском районе» на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Фамилия, имя, отчество, наименование должности лица, ответственного за реализацию основного мероприятия (достижение показателя (индикатора),  наступление  контрольного события) | Единица измерения | Плановое значение  показателя (индикатора) | Дата  наступления контрольного события | Связь со  значением оценки рисков |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Грачевском районе» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1 | Основное мероприятие 1  Проведение физкультурных  и массовых спортивных мероприятий среди  всех возрастных, профессиональных и социальных групп населения в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий района | Максимов Валерий Евгеньевич -  начальник отдела по ФКС и МП;  Спиридонов Сергей Викторович – начальник отдела культуры ;  Гревцова Наталья Владимировна – начальник отдела образования | Х | Х | Х | Х |
|  | Целевой показатель (индикатор) 1  Доля жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | Максимов Валерий Евгеньевич -  начальник отдела по ФКС и МП;  Спиридонов Сергей Викторович – начальник отдела культуры;  Гревцова Наталья Владимировна – начальник отдела образования | % | 34,9 | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1  Районные соревнования по шахматам, волейболу, мини футболу и др. видам спорта  в честь Дня Победы | Максимов Валерий Евгеньевич -  начальник отдела по ФКС и МП;  Спиридонов Сергей Викторович – начальник отдела культуры | Х | Х | 05.05.2020 | Не проведение мероприятия повлечет снижение количества людей занимающихся физической культурой и спортом в районе, не позволит выполнить спортивные разряды по волейболу, гиревому спорту и другим видам спорта |
| 2 | Основное мероприятие 2  Материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, спортивных сборных команд района, в том числе подготовки их к областным и российским спортивным соревнованиям. | Х  Максимов Валерий Евгеньевич -  начальник отдела по ФКС и МП | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор)2  число спортсменов, выполнивших  требования на присвоение спортивных разрядов и званий | Максимов Валерий Евгеньевич -  начальник отдела по ФКС и МП | Чел. | 360 | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2  Приобретение спортивной формы для сборных команд района для участия в зональных и финальных соревнованиях областных сельских игр «Золотой колос Оренбуржья» | Максимов Валерий Евгеньевич -  начальник отдела по ФКС и МП | Х | Х | 04.2020-06.2020 | Не обеспечение участников областных зимних сельских спортивных игр формой и инвентарем, снижение количества спортсменов участвующих в областных и российских мероприятиях |
| 3 | Основное мероприятие 3  Участие сборных команд района в областных и российских физкультурных и массовых  спортивных мероприятиях  среди различных возрастных,  социальных и профессиональных групп населения | Максимов Валерий Евгеньевич -  начальник отдела по ФКС и МП;  Гревцова Наталья Владимировна – начальник отдела образования. | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 3  Количество призовых мест, занятых спортсменами района на соревнованиях областного и российского уровней. | Максимов Валерий Евгеньевич -  начальник отдела по ФКС и МП | чел | 23 | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3  Участие в зональных соревнованиях областных летних сельских спортивных игр «Золотой колос Оренбуржья» | Максимов Валерий Евгеньевич -  начальник отдела по ФКС и МП;  Гревцова Наталья Владимировна – начальник отдела образования | Х | Х | 04 -07. 06. 2020 | Снижение уровня спортивных показателей сборных района по зимним видам спорта |
| 4 | Основное мероприятие 4  Обеспечение развития физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья | Максимов Валерий Евгеньевич -  начальник отдела по ФКС и МП | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 4  Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории населения | Максимов Валерий Евгеньевич -  начальник отдела по ФКС и МП | % | 7.0 | Х | Х |
|  | Контрольное событие 4  Проведение районной Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья | Максимов Валерий Евгеньевич -  начальник отдела по ФКС и МП; | Х | Х | 12.12.2020 | Малое количество участников влечет  невыполнение контрольного события. |